## Matrix
Knelpunten | Acties | Stakeholders | Prioriteit | Status | Doorlooptijd | Complexiteit | Verankering | Effectiviteit | Eigenaar van de actie
|  |  | raad bestuur externe partijen | niet gestart in voorbereiding gestart | < 1 jaar 1 jaar - 5 jaar > 5 jaar | - = niet complex '-+ = normaal '+ = wel complex '++ = zeer complex | platform wzw prestatieafspraken …. |  | Afdeling/ organisatie
Tekort aan geschikte woningen
Gedetailleerd inzicht krijgen in de kwalitatieve én kwantitatieve opgave (vraag vs. aanbod)
| voorraad seniorenwoningen vernieuwen/ kwalitatief verbeteren |  |  |  | > 5 jaar | ++ | prestatieafspraken |  | woningcorporaties
voorraad geschikte woningen kwantitatief in balans brengen met toekomstige doelgroep
| planruimte en afwegingskader creëren t.b.v. marktinitiatieven voor zorgwoningen/ geclusterde woonvormen | zorgaanbieders projectontwikkelaars |  |  | < 1 jaar | + | woningbouw programma |  | gemeente
| bestaande woningvoorraad aanpassen aan veranderende vraag | particuliere woningbezitters woningcorporaties |  |  | > 5 jaar | -+ | prestatieafspraken |  | gemeente
| financiële drempels woningaanpassingen verminderen | particuliere woningbezitters SVn |  |  | < 1 jaar | - | verordening |  | gemeente
| de nieuwbouwopgave 'aanpasbaar bouwen' | ontwikkelaars woningcorporaties |  |  | < 1 jaar | ++ | anterieure ovk prestatieafspraken |  | gemeente
Innovatieve woonvormen stimuleren (ook jong/oud mengen)
Woningbouwopgave anders benaderen: vitale gemeenschappen bouwen i.p.v. woningen
gat tussen zelfstandig en intramuraal wonen opvullen (ook vanuit private partijen)
actiepunt
Onvoldoende faciliterende woonomgeving voor zelfstandig wonenden met een beperking
kader stellen voor woonomgeving “wonen met zorg”
kansen pakken bij herinrichting/ werkzaamheden in openbare ruimte (aandacht voor looproutes)
Creeren van collectieve ruimten/ wijkkamers
stimuleren van signalering problemen/ kansen
actiepunt
Professionele zorg staat onder druk
meer specialistische kennis (ouderenzorg en GGZ) nodig op gemeenteniveau
verdere digitalisering gericht op professionele zorg en informele zorg
nieuwe concepten van integrale zorg en samenwerking
aanbod arbeidsmarkt aanvullen
actiepunt
Aanbod aan vrijwilligers en mantelzorgers neemt af
Wervende en stimulerende aanpak ontwikkelen voor vrijwilligers
Ondersteuning mantelzorg
Betere afstemming informele en formele zorg
Takenpakket op maat aanbieden bij informele zorg
actiepunt
Overschatting van de eigen kracht en mogelijkheden van kwetsbare personen en hun netwerk
Biedt op belangrijke levensmomenten actief voorlichting en ondersteuning aan en zorg dat ouderen weten waar ze met vragen en problemen terecht kunnen.
Signaleren welke kwetsbare inwoners onvoldoende in staat zijn om voldoende regie te voeren op het zelf organiseren van hulp.
Vraagverlegenheid (h)erkennen en reageren
Overzichtelijk aanbod/ loket creeeren
actiepunt
Segmentering werkt de benodigde samenwerking tegen
gebrek aan structurele financiering (bestaande budgetten omkatten)
zorgaanbod en -financiering van gemeenten sluit niet op elkaar aan
experimenten met vormen van integrale, keten financiering
een “zorgval” na de overgang van Wmo naar Wlz voorkomen
Minder aandacht voor maatschappelijke ondersteunening en welzijnsdiensten
Ontwikkel naast specialistische activiteiten, integrale “crossover” voorzieningen voor activering en ontmoeting
Welzijnsdiensten effectiever en efficienter organiseren
actiepunt
Er heerst vaak een onrealistisch en onhoudbaar verwachtingspatroon (bij politiek, burger, client)
Integrale communicatiecampagne richten op actoren in de zorgdriehoek;
Knelpunten in de mobiliteitsopgave inventariseren en oplossen
Doorstroming/ tijdige verhuizing op gang brengen
actiepunt
Problemen worden gevoeld in het sociale- en zorgdomein, een deel van de oplossingen liggen elders
Kennisdelen door bijeenkomsten te organiseren
Excursies organiseren naar goede voorbeelden
Tijdig de samenwerking met relevante afdelingen inzetten en samen het probleem definieren
Knelpunt
actiepunt
actiepunt

## Voorbeelden
Knelpunten | Acties | Goede voorbeelden
Rijksaandacht gemeenten om bij te gluren
Tekort aan geschikte woningen
| Inzicht krijgen in de kwalitatieve én kwantitatieve opgave (vraag vs. aanbod) | woonzorgwijzer.nl;
| voorraad seniorenwoningen vernieuwen/ kwalitatief verbeteren | https://www.platform31.nl/nieuws/beslisboom-woningaanpassingen-van-inventarisatie-naar-aanpassing
voorraad geschikte woningen kwantitatief in balans brengen met toekomstige doelgroep
planruimte en afwegingskader creëren t.b.v. marktinitiatieven voor zorgwoningen/ geclusterde woonvormen
| bestaande woningvoorraad aanpassen aan veranderende vraag | ww.langlevethuis.info www.langzultuwonen.nl woningscans
| financiële drempels woningaanpassingen verminderen | Blijverslening Verzilverlening
| de nieuwbouwopgave aanpasbaar bouwen | Woonkeur (SKW certificatie)
| Innovatieve woonvormen stimuleren (ook jong/oud mengen) | Provincie Gelderland, Stimuleringsregeling van RVO, praktische voorbeelden staan op site van ZorgSaamWonen, Langer Thuis en Platform 31, de brochure Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen van ActiZ en 'Samen oud'van Aedes en site
Woningbouwopgave anders benaderen: vitale gemeenschappen bouwen i.p.v. woningen
| gat tussen zelfstandig en intramuraal wonen opvullen (ook vanuit private partijen) | Provincie Gelderland, Stimuleringsregeling van RVO, praktische voorbeelden staan op site van ZorgSaamWonen, Langer Thuis en Platform 31, de brochure Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen van ActiZ en 'Samen oud'van Aedes en site
Onvoldoende faciliterende woonomgeving voor zelfstandig wonenden met een beperking
11 | kader stellen voor woonomgeving “wonen met zorg” | SOAB onderzoek Kernanalyses VN verdrag gehandicapten
12 | kansen pakken bij herinrichting/ werkzaamheden in openbare ruimte (aandacht voor looproutes) | Nederlands instituut voor toegankelijkheid; Veilig.nl: kenniscentrum sport en bewegng
13 | Creeren van collectieve ruimten/ wijkkamers | https://www.careyn.nl/diensten/huiskamer-van-de-wijk/
14 | stimuleren van signalering problemen/ kansen | huismeesters, sociale postbdes, wijkteam, ouderenadviseurs, woonconsulenten, praktijkondersteuners huisarts
Professionele zorg staat onder druk
15 | meer specialistische kennis (ouderenzorg en GGZ) nodig op gemeenteniveau | Amsterdam
16 | verdere digitalisering gericht op professionele zorg en informele zorg | project Slim Langer Thuis
17 | nieuwe concepten van integrale zorg en samenwerking
18 | aanbod arbeidsmarkt aanvullen | Woningbouwproducten afstemmen op arbeidsmarktdoelgroep Logeerappartementen voor verpleegkundigen (Heemzicht)
Aanbod aan vrijwilligers en mantelzorgers neemt af
19 | Wervende en stimulerende aanpak ontwikkelen voor vrijwilligers
20 | Ondersteuning mantelzorg | mantelzorg,gl; regelhulp.nl; pharos besteedt aandacht aan migranten
21 | Betere afstemming informele en formele zorg
22 | Takenpakket op maat aanbieden bij informele zorg
Overschatting van de eigen kracht en mogelijkheden van kwetsbare personen en hun netwerk
23 | Biedt op belangrijke levensmomenten actief voorlichting en ondersteuning aan en zorg dat ouderen weten waar ze met vragen en problemen terecht kunnen. | Verhuisregeling 70+ Verhuisondersteuning Right to challenge
24 | Signaleren welke kwetsbare inwoners onvoldoende in staat zijn om voldoende regie te voeren op het zelf organiseren van hulp. | Signalerende huisbezoeken 75+
25 | Vraagverlegenheid (h)erkennen en reageren | Cursus 'sterk door je netwerk' Rode Kruis
26 | Overzichtelijk aanbod/ loket creeeren | woonz.nl; Wooninc/Vitalis https://www.woonincplusvitalis.nl/?gclid=EAIaIQobChMImNel_eny7AIVlfdRCh26dwD9EAAYASAAEgJUIPD_BwE
Segmentering werkt de benodigde samenwerking tegen
27 | gebrek aan structurele financiering (bestaande budgetten omkatten)
28 | zorgaanbod en -financiering van gemeenten sluit niet op elkaar aan
29 | experimenten met vormen van integrale, keten financiering | proetuin Ruwaard in Oss
30 | een “zorgval” na de overgang van Wmo naar Wlz voorkomen
Minder aandacht voor maatschappelijke ondersteunening en welzijnsdiensten
31 | Ontwikkel naast specialistische activiteiten, integrale “crossover” voorzieningen voor activering en ontmoeting | Park Veldzicht Genderen Lemmenskamp Woudrichem
32 | Welzijnsdiensten effectiever en efficienter organiseren | Welzijnsmakelaar Welzijn op recept
Er heerst vaak een onrealistisch en onhoudbaar verwachtingspatroon (bij politiek, burger, client)
33 | Integrale communicatiecampagne richten op actoren in de zorgdriehoek;
34 | Knelpunten in de mobiliteitsopgave inventariseren en oplossen | Elektrische Wielewaal ('s-Gravendeel) ANWB Automaatje
35 | Doorstroming/ tijdige verhuizing op gang brengen | Verhuisregeling 70+ (https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/zorg-welzijn/verhuisregeling) Verhuisondersteuning
Problemen worden gevoeld in het sociale- en zorgdomein, een deel van de oplossingen liggen elders
36 | Kennisdelen door bijeenkomsten te organiseren
37 | Excursies organiseren naar goede voorbeelden
38 | Tijdig de samenwerking met relevante afdelingen inzetten en samen het probleem definieren