## Hoeveelheden ontwerp
| Totaal |  | Eemmeer (ZG4) | Ketelmeer (ZG11) | Zwarte Meer (ZG14) |  | Uitgangspunten/opmerkingen
Grond ontgraven
Grond ontgraven (strand) | 0 | m³ |  |  |  |  | Verwijderen zand op het bestaande strandje t.b.v. leeflaag riet, dikte 1 m, breedte 10 m, lengte 100 m
Laden en vervoeren van grond per as
Grond laden in dumper | 0 | m³ | 0 |  |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land, circa 2m3 per strekkende meter om flauw talud aan te leggen
Grond vervoeren van overslag naar plaats van verwerking | 0 | m³ | 0 |  |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land
Laden en vervoeren van grond over het water
Grond laden in een schip (op nader te bepalen locatie) | 1020000 | m³ | 160000 | 700000 | 160000 |  | Uitgangspunt is winning in zelfde meer als verwerking. Vanwege het verschil tussen "vaste grond" die ontgraven wordt en "losse grond" is een percentage toegepast van 20% extra m3 voor vervoeren en aanbrengen. Hoeveelheid grond bepaald op basis van 3d model. (https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/g-baggeren-en-transporteren/g1-algemene-aspecten-van-bag9351/baggeren-en-transporteren-projectomvang)
Grond vervoeren naar project (uitgangspunt 5 km) | 1020000 | m³ | 160000 | 700000 | 160000
700000
Grond overslaan naar de wal | 700000 | m³ | 0 | 700000 |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land
700000
Verwerken van grond vanaf land (onder water) |  |  |  | 700000
Grond verwerken in oever | 700000 | m³ | 0 | 700000
Grond verwerken in verondieping |  |  |  | 700000 |  |  | Vrijgekomen zandzover mogelijk van de oever af in het water zetten
700000
Verwerken van grond vanaf schip (onder water)
Grond verwerken in eilandjes/verondieping waterbodem | 1020000 | m³ | 160000 | 700000 | 160000
Toepassen slibscherm |  | m³
Oever- en golfbescherming
Oever- en golfbescherming van breuksteen
Leveren en storten breuksteen | 0 | ton |  | 0 |  |  | 1,5 ton mer m3
Lossen breuksteen
Breuksteen bestaande oeverbescherming opnemen | 0 | ton |  | 0 |  | hebben we dit nog? Wordt toch een ponton? | uitgangspunt bestaande laagdikte 0,3 m
Breuksteen verwerken | 0 | ton |  | 0 |  |  | bovenzijde stortsteen op 0,3 m NAP (wijziging t.o.v. ontwerp). Hierdoor ontstaat er luwte, maar wordt niet alle dynamiek weggenomen. Voor de broedplaatsten is NAP + 1 m meegenomen, dezelfde hoogte als de bestaande eilanden waar de vogels nu zitten. Het is een grondlichaam, afgedekt met een halve meter stortsteen
Aanbrengen grind op golfbreker t.b.v. broedplaatsen | 675 | m3 |  | 675 |  |  | 0,25 m laagdikte
Rijshoutdammen | [6 empty] | Lengte Rijshoutdam Eemmeer 1230 m, Ketelmeer 1700 m en Zwarte Meer 2770 m
Leveren en aanbrengen palen Ø10-12 cm x 5 m | 16680 | st | 5600 |  | 11080 | is niet te herleiden. Het helpt als de berekning erin staat. Eerder is h.o.h 0,25 gebruikt. Palen zijn niet lang genoeg voor Ketelmeer | Dubbele palenrij met beide een h.o.h. 0,5 m, totaal 4 palen per meter.
Aanbrengen rijshout (excl. leverantie) | 12740 | m³ | 2100 | 5100 | 5540 | lijkt wenig, wat is de breedte? Hoger dan 0 NAP | Hoogte dam van bodem tot bovenkant Eemmeer 1,5 m, Ketelmeer 3 m en Zwarte Meer 2 m
Aanbrengen gordingen hout | 8340 | m | 2800 | 0 | 5540 |  | Beide palenrijen voorzien van gordingen
Rietzone
Aanbrengen rietplaggen | 14800 | m2 | 6400 | 3400 | 5000 |  | Zone waar rietplaggen aangebracht worden (uiteindelijk wel slecht 40% bedekt met plaggen)
Rasters rondom rietplaggen | 8750 | m | 4000 | 2750 | 2000
Dood hout t.b.v. onderwaterbos
Leveren dood hout | 50 |  |  | 50
Aanbrengen bomen(dood hout) op bodem | 50 | st |  | 50 |  |  | Richtprijs RWS 3.000 EUR per boom
Leveren en aanbrengen perkoenpalen t.b.v. verankering dood hout | 100 |  |  | 100
Objecten t.b.v. B&O
Leveren en aanbrengen aanmeerpaal | 19 | st | 6 | 2 | 11 |  | 1 paal per richel
Leveren en aanbrengen sperlijn | 200 | m |  | 200 |  |  | Sperlijn voor de opening bij de Ketelplaat
Leveren en aanbrengen verbodsbord | 2 | st |  | 2 |  |  | Verbodsbord aan beide kanten Ketelplaat
Verplaatsen rood witte betonning | 1700 | m |  | 1700 |  |  | Bestaande betonning verplaatsen voor Ketelplaat

## Cyclustijden
Productiematerieel | Motorvermogen | Bakinhoud
| kW | m³
Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 160 | 1.5
Wiellader, 120 kW, bak 2 m³ | 120 | 2
Hydraulische kraan op overslagponton, 200 kW, bak 2m² | 200 | 2
Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 200 | 2
Transportmaterieel | Motorvermogen | Inhoud | Laadvermogen
| kW | m³ | ton
Dumper 3-as 18,5 m³, 40 ton, 350 kW | 350 | 18.5 | 40
Elevatorbak 500 m³, 1000 ton |  | 500 | 1000
Duwboot 275 kW | 275
Perspomp met drijvende leiding 525 kW | 525
Baggerspecie vervoeren en verwerken in oever/eilandjes |  |  |  | Grond laden in dumper en vervoeren binnen het werk |  |  |  | Vervoeren afgeplagd riet naar het werk per schip/ponton
Noot: in zowel de cyclusberekening als in de hoeveelhedenlijst zijn de volumes uitgedrukt in uitgeleverde m3 baggerspecie
Vervoersvolume | 500 | m3 |  | Vervoersvolume | 18.5 | m3 |  | Vervoersvolume | 18.5 | m3
Laadproductie | 500 | m3/uur | Inschatting baggerwerk vaargeul (buiten projectsope) | Laadproductie | 120 | m3/uur | Met wiellader | Laadproductie | 120 | m3/uur | Met wiellader
Losproductie | 500 | m3/uur | Baggerspecie wordt door bakkenzuiger uit duwbak gezogen en dmv drijvende leiding richting project verpompt | Losproductie | 0 | m3/uur |  | Losproductie | 0 | m3/uur
Vaartafstand enkel | 5 | km | Ingetekend afwijking van heersende verkeersbeeld conform handreiking | Rijafstand enkel | 2 | km |  | Rijafstand enkel | 10 | km
Vaarsnelheid | 10 | km/uur |  | Rijsnelheid (op het werk) | 20 | km/uur |  | Rijsnelheid | 30 | km/uur
Laadtijd elevatorbak | 2 | uur | In aerius als 2 uur gezien de twee duwbakken | Laadtijd dumper | 0.2 | uur |  | Laadtijd dumper | 0.2 | uur
Vaartijd heen | 0.5 | uur |  | Rijtijd heen | 0.1 | uur |  | Rijtijd heen | 0.33333 | uur
Lostijd | 2 | uur | In aerius als 2 uur gezien de twee duwbakken | Lostijd | 0 | uur | n.v.t. (kippen) | Lostijd | 0 | uur | n.v.t. (kippen)
Vaartijd terug | 0.5 | uur |  | Rijtijd terug | 0.1 | uur |  | Rijtijd terug | 0.33333 | uur
Cyclustijd | 5 | uur |  | Cyclustijd | 0.4 | uur |  | Cyclustijd | 0.86667 | uur
Aantal elevatorbakken | 6 | st
Aantal duwboten | 1 | st
Productie 2 elevator bakken + duwboot | 1000 | m3/uur

## Materieelinzet
Getallen conform peletonaanpak:
Totale | [11 empty] | Gebied | Naam | kW | Uur | NOx | NH3 | per gebied | NOx | NH3
Materieelinzet |  |  |  | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Ketelmeer oost (ZG11) | Zwarte Meer (ZG14) | [5 empty] | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 160 | 549 | 29.8656 | 1.8446 | Eem | 150.3616 | 9.287
Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ |  |  | uur | 549 | 699 | 1103 | [5 empty] | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 200 | 722 | 49.096 | 3.0324 | Ketel | 108.4736 | 6.6998
Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² |  |  | uur | 695 | 998 | 820 | [5 empty] | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Perspomp met drijvende leiding 525 kW | 525 | 400 | 71.4 | 4.41 | zwart | 188.5912 | 11.6483
Perspomp met drijvende leiding 525 kW |  |  | uur | 400 | 0 | 400 | [5 empty] | Ketelmeer oost (ZG11) | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 160 | 699 | 38.0256 | 2.3486
Duwboot 275 kW - vaartijd* |  |  | uur | 400 | 1750 | 400 | Opmerking: Duwboot is 50% toe te schrijven aan baggerwerk en 50% KRW randmeren |  |  |  |  | Ketelmeer oost (ZG11) | Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 200 | 1036 | 70.448 | 4.3512
[12 empty] | Ketelmeer oost (ZG11) | Perspomp met drijvende leiding 525 kW | 525 | 0 | 0 | 0
Hydraulische kraan, 200 kW, bak 2m² |  |  | uur | 27 | 38 | 21 | [5 empty] | Zwarte Meer (ZG14) | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 160 | 1103 | 60.0032 | 3.7061
[12 empty] | Zwarte Meer (ZG14) | Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 200 | 841 | 57.188 | 3.5322
Transport | [6 empty] | 1 transport = heen & weer |  |  |  |  | Zwarte Meer (ZG14) | Perspomp met drijvende leiding 525 kW | 525 | 400 | 71.4 | 4.41
Transport vanaf loskade naar werk per ponton/schip 125 kW |  |  | keer | 128 | 72 | 100 | [5 empty] | Totaal |  |  | 5750 | 447.4264 | 27.6352
Wegtransport per as (vrachtwagen groot) |  |  | keer | 320 | 177 | 250 | Wachttijd bij lossen = 1 uur/transport
[12 empty] | Materieel Uren |  |  | Transporten Keer
| Totaal |  |  | Eemmeer (ZG4) | Ketelmeer oost (ZG11) | Zwarte Meer (ZG14) |  | Uitgangspunten/opmerkingen | Materieeltype |  |  | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Ketelmeer oost (ZG11) | Zwarte Meer (ZG14) | Eemmeer eilandjes (ZG4) | Ketelmeer oost (ZG11) | Zwarte Meer (ZG14)
Grond ontgraven
Grond ontgraven (strand) | 0 | m³ | [5 empty] | Verwijderen zand op het bestaande strandje t.b.v. leeflaag riet, dikte 1 m, breedte 10 m, lengte 100 m | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 80 | m³/uur | 0 | 0 | 0
Laden en vervoeren van grond per as
Grond laden in dumper | 0 | m³ |  | 0 |  |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land, circa 2m3 per strekkende meter om flauw talud aan te leggen | Wiellader, 120 kW, bak 2 m³ | 120 | m³/uur | 0 | 0 | 0
Grond vervoeren van overslag naar plaats van verwerking | 0 | m³ |  | 0 |  |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land | Dumper 3-as 18,5 m³, 40 ton, 350 kW - transport binnen werkterrein | #REF! | m³/uur | #REF! | #REF! | #REF!
Laden en vervoeren van grond over het water
Grond laden in een schip (op nader te bepalen locatie) | 1275000 | m³ |  | 200000 | 875000 | 200000 |  | Grond komt vrij bij baggeren van de vaarwegen die toch al uitgebaggerd moeten worden, of andere ondieptes die voor schepen onwenselijk zijn. In ieder meer zijn winlocaties aanwezig. Vanwege het verschil tussen "vaste grond" die ontgraven wordt en "losse grond" is een percentage toegepast van 20% extra m3 voor vervoeren en aanbrengen. (https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/g-baggeren-en-transporteren/g1-algemene-aspecten-van-bag9351/baggeren-en-transporteren-projectomvang) | Buiten scope
Grond vervoeren naar bakkenzuiger (uitgangspunt 5 km) ME SCHIP NAAR LOCATIE IPV BAKKENZUIGER | 1275000 | m³ |  | 200000 | 875000 | 200000 |  | Uitgangspunt is winning in zelfde meer als verwerking | Duwboot 275 kW - vaartijd |  |  | 400 | 1750 | 400
Grond verpompen van bakkenzuiger naar projectlocatie | 400000 | m³ |  | 200000 | 0 | 200000 |  | Uitgangspunt is winning in zelfde meer als verwerking | Perspomp met drijvende leiding 525 kW | 500 | m³/uur | 400 | 0 | 400
Verwerken van grond vanaf land (onder water)
Grond verwerken in oever | 0 | m³ |  | 0 |  |  |  |  | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 120 | m³/uur | 0 | 0 | 0
Grond verwerken in verondieping | [7 empty] | Vrijgekomen zandzover mogelijk van de oever af in het water zetten | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 120 | m³/uur | 0 | 0 | 0
Verwerken van grond vanaf schip (onder water)
Grond profileren in eilandjes/verondieping waterbodem | 531670 | m2 |  | 112350 | 248360 | 170960 |  |  | Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 300 | m2/uur | 375 | 828 | 570
Oever- en golfbescherming
Rijshoutdammen
Leveren en aanbrengen palen Ø10-12 cm x 5 m | 16680 | st |  | 5600 |  | 11080 |  |  | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 12 | st/h | 467 | 0 | 923
Leveren en aanbrengen stalen buispalen Ø30 cm x 10 m | 2340 | st |  |  | 2340 |  |  |  | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 4 | st/h | 0 | 585 | 0
Leveren en aanbrengen rijshout | 12740 | m³ |  | 2100 | 5100 | 5540 |  |  | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 80 | m³/h | 26 | 64 | 69
Leveren en aanbrengen gordingen | 8340 | m |  | 2800 |  | 5540 |  |  | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 50 | m/h | 56 | 0 | 111
Beplanting
Vervoeren afgeplagde riet per as | 14800 | m2 |  | 6400 | 3400 | 5000 |  |  | Wegtransport per as naar loskade (vrachtwagen groot) | 20 | m2/keer |  |  |  | 320 | 170 | 250
Overslaan afgeplagde riet van vrachtwagen naar schip | 14800 | m2 |  | 6400 | 3400 | 5000 |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land | Hydraulische kraan, 200 kW, bak 2m² | 240 | m2/uur | 27 | 14 | 21
Vervoeren afgeplagde riet per schip | 14800 | m2 |  | 6400 | 3400 | 5000 |  |  | Transport vanaf loskade naar werk per ponton/schip 125 kW | 50 | m2/keer |  |  |  | 128 | 68 | 100
Plaatsen rietplaggen, bedekking 40% van oppervlak dat is aangegeven op tekening | 14800 | m2 |  | 6400 | 3400 | 5000 |  | In plaggen, afplaggen van riet op andere locaties in of direct rondom het meer. Plaggen vervoeren en aanbrengen op de eilanden. | Hydraulische kraan (amfibisch), 200 kW, bak 2m² | 20 | m2/uur | 320 | 170 | 250
Plaatsen vraatraster | 8750 | m2 |  | 4000 | 2750 | 2000 |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Dood hout t.b.v. onderwaterbos
Leveren dood hout incl perkoenpalen | 50 | st |  |  | 50 |  |  |  | Wegtransport per as (vrachtwagen groot) | 20 | st/keer |  |  |  | 0 | 3 | 0
Aanbrengen bomen(dood hout) op bodem | 50 | st |  |  | 50 |  |  | Richtprijs RWS 3.000 EUR per boom | Hydraulische graafmachine, 160 kW, bak 1,5 m³ | 1 |  | 0 | 50 | 0
Aanbrengen perkoenpalen t.b.v. verankering dood hout | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Objecten t.b.v. B&O
Leveren en aanbrengen aanmeerpaal | 19 | st |  | 6 | 2 | 11 |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Leveren en aanbrengen sperlijn | 200 | m |  |  | 200 |  |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Leveren en aanbrengen verbodsbord | 2 | st |  |  | 2 |  |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Verplaatsen rood witte betonning | 1700 | m |  |  | 1700 |  |  |  | Handmatig (n.v.t.)
Compensatie N2000
Vervoeren mosselkorven per as | 900 | m2 |  |  | 900 |  |  |  | Wegtransport per as naar loskade (vrachtwagen groot) | 225 | m2/keer |  | 4 |  |  | 4
Overslaan mosselkorven van vrachtwagen naar schip | 900 | m2 |  |  | 900 |  |  | Grond tb.v. aanleg natuurvriendelijke oever vanaf land | Hydraulische kraan, 200 kW, bak 2m² | 900 | m2/uur |  | 1
Vervoeren mosselkorven per schip | 900 | m2 |  |  | 900 |  |  |  | Transport vanaf loskade naar werk per ponton/schip 125 kW | 225 | m2/keer |  | 4 |  |  | 4
Aanbrengen mosselbank | 900 | m2 |  |  | 900 |  |  |  | Hydraulische kraan, 200 kW, bak 2m² | 40 | m2/uur |  | 23
Note on O8: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Niet nodig in verband met bevaarbaarheid

## Kaartjes met locaties en routes
Eemmeer
Ketelmeer
Zwarte Meer