## Vragenlijst
WBI 9 - Vragenlijst planning en hardheid
Let op! U heeft niet bij elke stap een start- en/of einddatum ingevuld.
| Gemeentenaam |  |  |  | Datum start bouw eerste woning | Error
| Projectnaam |  |  |  | Maximale datum start bouw eerste woning o.b.v. WBI-termijnen | 2029-12-31
| Invuldatum |  |  |  | Datum start bouw laatste woning | Error
[5 empty] | Maximale datum start bouw laatste woning o.b.v. WBI-termijnen | 2036-12-31
Let op! De ingevulde startdata voor de bouw van de eerste en/of laatste woning voldoen niet aan de WBI-termijnen.
Toelichting
- Als uw project uit meerdere fases bestaat en de fases een afwijkende planning hebben, vul dan de vragen in stap 1 t/m 5 in voor de fases waarvoor u de WBI-subsidie aanvraagt.
- In sommige gevallen dient u de hoogte van een rij aan te passen om de gehele tekst van de vraag en/of de toelichting te kunnen lezen.
- Alle lichtblauwe cellen in kolom D, E, F en G moeten ingevuld worden om een volledig en compleet formulier te hebben dat kan worden ingediend bij de WBI-subsidie aanvraag.
- Cursief gedrukte teksten in kolom G bij het onderdeel Voltooiing geven per stap inzicht in de doorlooptijd op basis van de ingevulde datums en doen een voorstel voor de doorlooptijd op basis van uw antwoorden en ervaringen uit eerdere projecten.
- Indien u al met een stap bent begonnen of heeft afgerond, vult u bij het onderdeel Voltooiing als start- en/of einddatum de datum in waarop u de vragenlijst invult.
| Vragen per fase | Beantwoording | Tijdsduur |  | Toelichting
Stap 1 - Voorfase
A. Beleid
1. | Zijn er voor dit project prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en woningcorporatie?
2. | Is het project opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie of omgevingsvisie?
3. | Is het project opgenomen in de regionale woondeal?
B. Ontwikkelstrategie
1. | Welke rol speelt/heeft de gemeente in de ontwikkeling van het project?
2. | Is er tussen alle betrokken partijen ter voorbereiding op stap 2 een intentieovereenkomst of vergelijkbare overeenkomsten gesloten?
3. | Bestaat de ontwikkeling uit meerdere ruimtelijke deelplannen?
4. | Onderschrijven alle stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporatie, marktpartijen, et cetera) de aanvraag en de hierbij behorende randvoorwaarden (zoals start bouw, omvang van de onrendabele top, de programmering, et cetera)?
C. Kenmerken
1. | Is er sprake van investeringen buiten het plangebied die noodzakelijk zijn om het project te realiseren? Afgezien van de maatregelen die zijn opgevoerd in de aanvraag.
2. | Is er sprake van sloop/nieuwbouw in het project?
3. | Is er noodzaak om percelen aan te moeten kopen voordat gestart kan worden met bouwen?
D. Voortgang
1. | Is er een QuickScan milieu- of omgevingsaspecten uitgevoerd?
2. | Is er een plan opgesteld voor het participatieproces?
3. | Graag een beknopte toelichting op de huidige inzichten in en de verwachtingen van het draagvlak voor dit project.
Voltooiing Stap 1 - Voorfase
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 1 - Voorfase? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u Stap 1 - Voorfase te voltooiien? | Einddatum
Stap 2 - Contractueel
1. | Is er een anterieure overeenkomst gesloten?
2. | Zijn er voor de uitvoering van de ontwikkeling afspraken randvoorwaardelijk met aan de overheid gelieerde stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, het waterschap of de provincie?
Voltooiing Stap 2 - Contractueel
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 2 - Contractueel? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u Stap 2 - Contractueel te voltooiien? | Einddatum
Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s)
1. | Is de ontwikkeling mogelijk op basis van het vigerende omgevingsplan?
Voltooiing Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s)
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s)? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s) te voltooiien? | Einddatum
Stap 4 - Contracteren bouwende partij
1. | Is een aanbesteding voor de selectie van een bouwende partij aan de orde?
Voltooiing Stap 4 - Contracteren bouwende partij
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 4 - Contracteren bouwende partij? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u Stap 4 - Contracteren bouwende partij? | Einddatum
Stap 5 - Omgevingsvergunning
1. | Is de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid?
2. | Ligt er een besluit omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning?
Voltooiing Stap 5 - Omgevingsvergunning
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 5 - Omgevingsvergunning? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u Stap 5 - Omgevingsvergunning? | Einddatum
Totaal stap 1 tot en met 5
| U heeft aangegeven stap 1 tot en met stap 5 binnen zoveel maanden te voltooiien |  | 0 | maanden | Op basis van de ingevulde antwoorden en ervaring met eerdere projecten kan het circa 0 maanden duren om deze stap te doorlopen.
Stap 6 - Realisatie/planning
1. | Op welke datum start de bouw van de eerste woningen? |  |  |  | Vul een datum voor de start bouw van de eerste woningen in.
2. | Op welke datum start de bouw van de laatste woningen? |  |  |  | Vul een datum voor de start bouw van de laatste woningen in.
3. | Is het realistisch om deze planning te versnellen?
Voltooiing Stap 6 - Realisatie/planning
| Op welke datum verwacht u te starten met Stap 6 - Realisatie/planning? | Startdatum
| Op welke datum verwacht u de laatste woningen op te leveren? | Einddatum
Totaal
| U heeft aangegeven stap 1 tot en met stap 6 binnen zoveel maanden te voltooiien |  | 0 | maanden | Op basis van de ingevulde antwoorden en ervaring met eerdere projecten kan het circa 0 maanden duren om deze stap te doorlopen.

## Data (hidden)
Tijdsduur in maanden
| Vragen |  | Gegeven antwoord | Antwoord verhogende complexiteitsfactor | Complexiteitsfactor |  | Minimum | Maximaal | Van toepassing |  | Stap | Startdatum | Einddatum | Aantal maanden |  | Data voor input planning
| Stap 1 - Voorfase | [7 empty] | 0 |  | Stap 1 - Voorfase |  |  | 0 | time axis 0 to 1974-03-30
| A. Beleid |  |  |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 |  | Stap 2 - Contractueel |  |  | 0
| 1. | Zijn er voor dit project prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en woningcorporatie? | 0 | Nee | 0 | [5 empty] | Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s) |  |  | 0
| 2. | Is het project opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie of omgevingsvisie? | 0 | Nee | 0 | [5 empty] | Stap 4 - Contracteren bouwende partij |  |  | 0 |  | 0: Tijdlijn
| 3. | Is het project opgenomen in de regionale woondeal? | 0 | Nee | 0 | [5 empty] | Stap 5 - Omgevingsvergunning |  |  | 0 |  | 0: Stap; 1900-03-31: Datum; 1900-06-30: Hoogte; 1900-09-30: Label
| B. Ontwikkelstrategie |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | 0 |  | Stap 6 - Realisatie/planning |  |  | 0 |  | 0: Stap 1 - Voorfase; 1900-06-30: 90; 1900-09-30: Stap 1 - Voorfase; 1901-06-30: 90; 1901-09-30: Stap 1 - Voorfase
| 1. | Welke rol speelt/heeft de gemeente in de ontwikkeling van het project? | 0 | [12 empty] | 0: Stap 2 - Contractueel; 1900-06-30: 70; 1900-09-30: Stap 2 - Contractueel; 1901-06-30: 70; 1901-09-30: Stap 2 - Contractueel
| 2. | Is er tussen alle betrokken partijen ter voorbereiding op stap 2 een intentieovereenkomst of vergelijkbare overeenkomsten gesloten? | 0 | Nee | 0 | [5 empty] | Eerste startdatum | 0 |  |  |  | 0: Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s); 1900-06-30: 50; 1900-09-30: Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s); 1901-06-30: 50; 1901-09-30: Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s)
| a. | Graag een beknopte toelichting op de betrokken partijen tussen wie een intentieovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst is gesloten. | [13 empty] | 0: Stap 4 - Contracteren bouwende partij; 1900-06-30: 30; 1900-09-30: Stap 4 - Contracteren bouwende partij; 1901-06-30: 30; 1901-09-30: Stap 4 - Contracteren bouwende partij
| 3. | Bestaat de ontwikkeling uit meerdere ruimtelijke deelplannen? | 0 | [7 empty] | Laatste einddatum | 0 |  |  |  | 0: Stap 5 - Omgevingsvergunning; 1900-06-30: 10; 1900-09-30: Stap 5 - Omgevingsvergunning; 1901-06-30: 10; 1901-09-30: Stap 5 - Omgevingsvergunning
| a. | Zo ja, uit hoeveel deelplannen? | 0 | [7 empty] | Laatste einddatum stap 1 t/m 5 | 0 |  |  |  | 0: Stap 6 - Realisatie/planning; 1900-06-30: -30; 1900-09-30: Stap 6 - Realisatie/planning; 1901-06-30: -30; 1901-09-30: Stap 6 - Realisatie/planning
| 4. | Onderschrijven alle stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporatie, marktpartijen, et cetera) de aanvraag en de hierbij behorende randvoorwaarden (zoals startbouw, omvang van de onrendabele top, de programmering, et cetera)? | 0 | Nee | 0 | [10 empty] | 0: Start bouw eerste woning(en); 1900-06-30: -50; 1900-09-30: Start bouw eerste woning(en); 1901-06-30: -50; 1901-09-30: Start bouw eerste woning(en)
| a. | Zo ja, graag een beknopte toelichting op de betrokken stakeholders en het wel/niet onderschrijven van de aanvraag. | [8 empty] | Nodig voor opmaak cel D74 bij stap 6 | 0 |  |  |  | 0: Start bouw laatste woning(en); 1900-06-30: -70; 1900-09-30: Start bouw laatste woning(en); 1901-06-30: -70; 1901-09-30: Start bouw laatste woning(en)
| a. | Zo nee, graag een beknopte toelichting op de betrokken stakeholders en het wel/niet onderschrijven van de aanvraag. Benoem specifiek welke stakeholders de aanvraag niet onderschrijven. | [8 empty] | Nodig voor opmaak cel D76 bij stap 6 | 0 |  |  |  | 0: Opleveren laatste woning(en); 1900-06-30: -90; 1900-09-30: Opleveren laatste woning(en); 1901-06-30: -90; 1901-09-30: Opleveren laatste woning(en)
| C. Kenmerken | [9 empty] | o.b.v start- en einddatum
| 1. | Is er sprake van investeringen buiten het plangebied die noodzakelijk zijn om het project te realiseren? Afgezien van de maatregelen die zijn opgevoerd in de aanvraag. | 0 | [7 empty] | Aantal maanden stap 1 tot en met 5: |  | 0
| a. | Zo ja, graag een beknopte toelichting op deze noodzakelijke investeringen buiten het plangebied. | [8 empty] | Aantal maanden stap 1 tot en met 6: |  | 0
| 2. | Is er sprake van sloop/nieuwbouw in het project? | 0
| a. | Zo ja, is er sprake van herhuisvesting? | 0 | [7 empty] | o.b.v. ervaring
| 3. | Is er noodzaak om percelen aan te moeten kopen voordat gestart kan worden met bouwen? | [8 empty] | Aantal maanden stap 1 tot en met 5: |  | 0
| a. | Zo ja, graag een beknopte toelichting op deze noodzaak en benoem welk percentage van het plangebied dit betreft. | [8 empty] | Aantal maanden stap 1 tot en met 6: |  | 0
| D. Voortgang |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | 0
| 1. | Is er een QuickScan milieu- of omgevingsaspecten uitgevoerd? | 0 | Nee | 0
| 2. | Is er een plan opgesteld voor het participatieproces? | 0 | Nee | 0
| a. | Zo ja, graag een beknopte toelichting op de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren processtappen.
| a. | Zo nee, graag een beknopte toelichting waarom er geen plan voor het participatieproces is opgesteld.
| 3. | Graag een beknopte toelichting op de huidige inzichten in en de verwachtingen van het maatschappelijke draagvlak voor dit project.
Faciliterend | Stap 2 - Contractueel | [7 empty] | 0 | Stap 2 - Contractueel (Overig) |  |  |  |  | 0
| 1. | Is er een anterieure overeenkomst gesloten? | 0 | [5 empty] | 0 | 1. | Is er een koopovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst gesloten? | 0 |  |  | 0
| a. | Zo ja, is met elk van de eigenaren binnen het plangebied een anterieure overeenkomst gesloten? | 0 | [6 empty] | a. | Zo nee, hoeveel maanden kost het om een koopovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst te sluiten? | 0
| i. | … Zo nee, voor welk % van het plangebied is nog geen anterieure overeenkomst gesloten? | 0%
| ii. | … Zo nee, hoeveel maanden denkt u nodig te hebben om deze afspraken te maken? | 0 |  | 0
| i. | … Zo ja, zijn er over de rollen, verantwoordelijkheden en risico's van de planrealisatie (principe)afspraken gemaakt tussen de partijen? | 0 | [7 empty] | Teksten cel G -> opmaak
| b. | Zijn er in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over het kostenverhaal? | 0 | [6 empty] | E76 | 0 | 1 | 1
| i. | … Zo nee, is het kostenverhaal verzekerd middels kostenverhaalsregels in het omgevingsplan of kostenverhaalsvoorschriften bij de BOPA? | 0 | [6 empty] | E77 | 0
| i.i. | … Zo nee, hoeveel maanden kost het om het kostenverhaal te verzekeren? | 0 |  | 0 |  |  |  |  | F76 | 0 | 1
| c. | Zijn er in de anterieure overeenkomst afspraken opgenomen over het starten van het bouwen van de eerste woningen binnen 3 jaar na toekenning van de subsidie en van de laatste woningen binnen 10 jaar na toekenning van de subsidie? | 0 | [6 empty] | F77 | 0
| i. | … Zo nee, hoeveel maanden kost het om deze afspraken wel te maken en vast te leggen? | 0 |  | 0
| a. | Zo nee, hoeveel maanden kost het om een anterieure overeenkomst te sluiten? | 0 |  | 0
| 2. | Zijn er voor de uitvoering van de ontwikkeling afspraken randvoorwaardelijk met aan de overheid gelieerde stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, het waterschap of de provincie? | 0 | [6 empty] | E81 | 0 | 1 | 1
| a. | Zo ja, zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd? | 0 | [6 empty] | E82 | 0
| i. | … Zo nee, hoeveel maanden kost het om deze afspraken wel te maken en vast te leggen? | 0 |  | 0 |  |  |  |  | F81 | 0 | 1
| b. | Zo ja, geef een beknopte toelichting over welke stakeholders erbij betrokken zijn en welke afspraken nodig zijn. | [7 empty] | F82 | 0
| Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s) | [7 empty] | 0 |  | ALS(Data!P43=1;"";"Op basis van de ingevulde antwoorden en ervaring met eerdere projecten kan het circa "&(Data!K59)&" maanden duren om deze stap te doorlopen.")
| 1. | Is de ontwikkeling mogelijk op basis van het vigerende omgevingsplan? | 0 | Nee | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Mogelijk binnen vigerend regime
| a. | Zo nee, doorloopt u meerdere planologische procedures (BOPA's/wijzigingen van het omgevingsplan) om de ontwikkeling mogelijk te maken? | 0 | Ja | 0 |  | 6 | 12 | 9 | BOPA
| i. | … Zo nee, doorloopt u een BOPA of een wijziging van het omgevingsplan om de ontwikkeling mogelijk te maken? | 0 |  |  |  | 12 | 18 | 15 | WOP
| i. | … Zo ja, hoeveel planologische procedures gaat u doorlopen? | 0
| ii. | ... Zo ja, doorloopt u een BOPA of wijziging omgevingsplan om de eerste woning van de ontwikkeling mogelijk te maken? | 0
| b. | Zo nee, welke onderzoeken zijn nog noodzakelijk t.b.v. de BOPA/wijziging omgevingsplan én het meest bepalend/relevant voor de haalbaarheid van het project en de planning? Indien er een natuurvergunning benodigd is, graag een toelichting op de stand van zaken. Gelieve de doorlooptijd van deze stap aan te passen op basis van uw antwoord.
| Stap 4 - Contracteren bouwende partij | [7 empty] | 0
| 1. | Is een aanbesteding voor de selectie van een bouwende partij aan de orde? | 0 | Ja | 0 | 0% | 6 | 12 | 9
| Stap 5 - Omgevingsvergunning | [7 empty] | 0
| 1. | Is de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid? | 0 | Nee | 0 | 0% | 6 | 9 | 6
| 2. | Ligt er een besluit omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning? | 0 | Nee | 0
| Stap 6 - Realisatie/planning | [7 empty] | 0
| 1. | Op welke datum start de bouw van de eerste woningen? | 0 | [5 empty] | 0
| 2. | Op welke datum start de bouw van de laatste woningen? | 0
| 3. | Is het realistisch om deze planning te versnellen? | 0 | Nee
| a. | Zo ja, graag een beknopte toelichting hoe de planning versneld kan worden.
| a. | Zo nee, graag een beknopte toelichting waarom de planning niet versneld kan worden.
| b. | Maakt u bij het versnellen gebruik van parallel plannen?
| i. | ...Zo ja, welke stappen voert u parallel uit?
Formulas:
Aantal maanden = IF([Startdatum]="",0,DATEDIF([Startdatum],[Einddatum],"m"))

## Planning
Planning ()
Balkenschema | 0
Stap 1 - Voorfase
Stap 2 - Contractueel
Stap 3 - Ruimtelijke procedure(s)
Stap 4 - Contracteren bouwende partij
Stap 5 - Omgevingsvergunning
Stap 6 - Realisatie/planning